## Slide 1
2016
2017
Today
Day 1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
Project Approval
10/22/2016
Hardware Finished
2/17/2017
Test Launch
4/29/2017
Production
6/14/2017
Project Hand-Off
6/17/2017
12 days
10/24/2016 - 11/04/2016
Requirements Document
8 days
11/11/2016 - 11/18/2016
Technical Review
14 days
11/18/2016 - 12/01/2016
Design Document
9 days
12/01/2016 - 12/09/2016
Fall Progress Report
44 days
12/09/2016 - 04/29/2017
Code Server
32 days
01/21/2017 - 04/29/2017
Code Client
151 days
12/20/2016 - 05/19/2017
Server App Testing
7 days
02/21/2017 - 02/27/2017
Build and Test Hardware
25 days
03/06/2017 - 04/22/2017
Integrate Systems
5 days
03/20/2017 - 03/24/2017
Winter Progress Report
33 days
03/30/2017 - 05/01/2017
Maintence
31 days
03/31/2017 - 05/20/2017
Bug Fixing
2 days
04/30/2017 - 05/01/2017
New Features
19 days
05/01/2017 - 05/19/2017
Prepare For Expo
14 days
05/05/2017 - 05/18/2017
Create Demo
2 days
05/19/2017 - 05/20/2017
Expo Presentation
5 days
06/12/2017 - 06/16/2017
Final Report
4 days
06/17/2017 - 06/24/2017
Final Launch
.
.
Test Launch
5/6/2017
Test Launch
5/20/2017